## Foglio1
AREA GENERALE 1 | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 1.1 | programmazione dei fabbisogno di personale | Programmazione incoerente con le reali necessità organizzative | assenza di condivisione;assenza di trasparenza;ingerenze | B | misure di trasparenza; | definizione priorità unitamente a tutta la struttura | programmazione coerente con le effettive esigenze | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | annuale | annuale
PROCESSO 1.2 | procedure di mobilità in ingresso | Procedure mirate all’assunzione di un determinato soggetto in presenza di più candidati | assenza di trasparenza; bandi su misura; | B | misure di regolamentazione | definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi | assenza di discrezionalità nelle procedure | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | in occasione di ogni procedura | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.3 | procedure di mobilità verso altri enti | Condizionamenti nel rilascio del nulla osta | eccessiva discrezionalità | B | misure di regolamentazione; | definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi | uniformità procedure | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | in occasione di ogni procedura | annuale
PROCESSO1.4 | Assunzioni di personale mediante pubblica selezione | eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo di concorso da svolgere | eccessiva discrezionalità | A | misure di regolamentazione | controllo osservanza regolamento in occasione di ogni selezione; pubblicazione immediata su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di tutti gli atti delle varie fasi | regolarità procedure | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | in occasione di ogni procedura | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.4 fase 1 | Predisposizione bando | Predisposizione bandi “ ad personam”; Ingiustificate riaperture dei termini | eccessiva discrezionalità | A | misure di controllo | Trasmissione bandi al RPCT prima della pubblicazione | regolarità procedure | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | in occasione di ogni procedura | annuale
PROCESSO 1.4 fase 2 | Nomina commissione esaminatrice | Individuazione mirata commissari ; conflitto di interessi | eccessiva discrezionalità | A | misure di disciplina del conflitto di interessi; misure di regolamentazione; misure di trasparenza | nomina commissione da parte del responsabile servizio personale ; acquisizione currucula commissari;acquisizione dichiarazioni su assenza conflitto di interessi, incompatibilità e inconferibilità in sede di insediamento; | assenza situazioni incompatibilità,inconferibilità e conflitto di interessi | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | integrazione regolamento2021 | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.4 fase 3 | valutazione candidati | ;violazione segretezza elaborati | eccessiva discrezionalità | A | misure di trasparenza; | determinazione tracce nella medesima giornata delle prove; acquisizione proposte di tutti i commissari; Verbalizzazione puntuale di ogni valutazione e di eventuali dichiarazioni dei commissari | massima trasparenza | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | previsiore regolamentare già contemplata | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.5 | progressioni di carriera | Selezioni pilotate | eccessiva discrezionalità | A | misure di regolamentazione | definizione regolamento progressioni verticali | procedure standardizzate | Resp. Personale | 2022 | annuale
PROCESSO 1.5 fase 2 | Progressioni orizzontali | Selezioni pilotate- favoritismi | eccessiva discrezionalità | A | misure di regolamentazione | rigorosa definizione criteri nell'accordo decentrato | regolarità procedure | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | disciplina già contemplata | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.6 | utilizzo graduatorie di altri enti | Assunzionii mirate previa acquisizione graduatorie | eccessiva discrezionalità | A | misure di regolamentazione | definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi | assunzioni trasparenti | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | disciplina già contemplata | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.7 | conferimentoe/o autorizzazione incarichi extra istituzionali | favoritismi | eccessiva discrezionalità | A | misure di regolamentazione;misure di trasparenza | definizione procedure nel regolamento sul conferimento incarichi; pubblicazione incarichi su Amministrazione trasparente | regolarità procedure | Ciascun responsabile per i propri dipendenti; segretario comunale per gli incarichi alle PO | disciplina già contemplata | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.8 | utilizzo personale di altri enti (convenzioni, comandi, distacchi ecc) | favoritismi | eccessiva discrezionalità | M | misure di regolamentazione | definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi | regolarità procedure | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | disciplina già contemplata | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.9 | controlli sulle presenze | violazione di norme per interesse/utilità | eccessiva discrezionalità | A | misure di regolamentazione | Adozione di atti organizzativi/circolari; standardizzazione procedure | regolarità prestazioni lavorative | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | 2022 | 2022
PROCESSO 1.10 | controlli facoltativi sulle assenze per malattia | violazione di norme per interesse/utilità | eccessiva discrezionalità | A | misure di regolamentazione | Adozione di atti organizzativi/circolari; standardizzazione procedure | regolarità prestazioni lavorative | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | 2022 | 2022
PROCESSO 1.11 | Assunzioni tramite agenzie interinali | Selezioni pilotate- favoritismi | eccessiva discrezionalità | A | misure di controllo | controlli affidamenti in fase successiva | affidamenti conformi al codice contratti | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | in occasione di ogni procedura | in occasione di ogni procedura
PROCESSO 1.12 | Contrattazione collettiva decentrata | violazione di norme per interesse/utilità | eccessiva discrezionalità | A | misure di controllo | contrattazione da effettuare a livello territoriale per maggiore omogeneità | rispetto normativa contrattuale | delegazione di parte pubblica | in occasione di ogni sessione | in occasione di ogni sessione
PROCESSO 1.13 | Formazione del personale | favoritismi | eccessiva discrezionalità | M | misure di trasparenza; | definizione esigenze formative da parte di ciascun responsabile e individuazione dipendenti | formazione effettuata in base ad esigenze oggettive | Tutti i Responsabili per il personale dipendente; la formazione delle PO deve essere autorizzata dal segretario comunale | annuale | annuale
PROCESSO1.14 | Procedimenti disciplinari | violazione di norme per interesse/utilità | eccessiva discrezionalità | M | misure di controllo | costituzione ufficio in forma associata in seno all'Unione dei comuni | massima imparzialità | Responsabile personale Dott. Gianluca Cocco | 2023 | 2023

## Foglio2
AREA GENERALE 2 | CONTRATTI PUBBLICI
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 2.1 | Atti di programmazione lavori, servizi e forniture | ritardi e/o mancato inserimento nella programmazione | Assenza di coordinamento tra responsabili, servizio finanziario e Amministrazione | M | misure di definizione di standard di comportamento | Richiesta scritta e motivata da parte degli uffici che segnalano esigenza di acquisto di beni e servizi con definizione di natura, quantità e tempistica della prestazione da richiedere | conformità delle previsioni alle reali capacità di realizzazione | Responsabili degli interventi | annuale | annuale
PROCESSO 2.2 | Progettazione | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, utilizzo improprio dei sistemi di affidamento (compresa la scelta del progettista esterno) ; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti e limitare la platea dei partecipanti | assenza di alternanza tra rup e progettisti ; bandi "fotocopia"; mancanza di chiarezza nella determina a contrarre; Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti con il sistema del massimo ribasso | M | controllo; rotazione; prevenzione conflitti di interessi | Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale | conformità delle procedure | Responsabili degli interventi | in occasione di ogni procedura | annuale
PROCESSO 2.3 | selezione del contraente | violazione principio di rotazione negli affidamenti diretti | assenza di adeguata pubblicità; frammentazione degli affidamenti; l’assenza di criteri motivazionali sufficienti ; presenza di ricorsi o reclami | A | trasparenza ; controllo | garantire la piena accessibilità online alla documentazione di gara; controlli a campione nella fase successiva | conformità delle procedure | Responsabili degli interventi | in occasione di ogni procedura | annuale
PROCESSO 2.7 | Verifica aggiudicazione e stipula contratto | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ; Determinazione spese non conforme ;modalità stipula non conformi o assenza di stipula; omissione adempimenti fiscali | denunce o ricorsi ; presenza di atti soggetti a registrazione e non registrati; versamenti da parte di imprese non contabilizzati o non conformi alle tabelle di calcolo dei diritti, in eccesso o difetto | A | controllo | annotazione di tutti gli atti stipulati per scrittura privata nei relativi repertori da parte di ciascun responsabile e degli elenchi degli affidamenti conclusi tramite sottoscrizione secondo usi commerciali o tramite mercato elettronico.trasmissione semestrale al Segretario di tutti i suddetti dati. Verifica da parte dell'ufficiale rogante dei versamenti richiesti per stipula atti pubblici; Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice | regolarità di tutte le procedure | Responsabili degli interventi | annuale | annuale
| Esecuzione del contratto | ricorso a rinnovi o proroghe non consentiti; mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti | motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all’esecuzione dei lavori in variante prima dell’approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione, |  | controllo | verifiche su ammissibilità varianti; predefinizione , da parte di ciascun responsabile, di criteri e modalità di controllo delle prestazioni e relazione periodica all'OIV | Assenza di contenziosi | Responsabili degli interventi | in occasione di ogni procedura | annuale
PROCESSO 2.11 | rendicontazione | alterazioni o omissioni di attività di controllo; incarichi per collaudi a soggetti compiacenti | l’incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell’art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo); l’emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.danni patrimoniali all'ente e a terzi , perdita finanziamenti | A | controllo | report annuale sull'andamento della gestione dei contratti | regolarità e rispetto dei tempi | Responsabili degli interventi | in base ai tempi previsti | annuale

## Foglio3
AREA GENERALE 3 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 3.1 | contributi per assistenza economica previsti da leggi di settore (Assegno di maternità Assegno al nucleo familiare Bonus Elettrico e idrico SGATE .Bonus nuovi nati; Contributi rientro immigrati; Reddito di cittadinanza; Reddito inclusione sociale RAS (REIS); CARPEDIEM – INCLUDIS; Progetto Regionale "DOPO DI NOI" Reddito di libertà; Prendere il Volo ;Bando inquilini morosi incolpevoli ;La famiglia cresce; Leggi di settore di cui alla L.8/99 valutazione socio economica per la presa in carico; - LR27/83 provvidenza a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici;- LR 20/97 provvidenze a favore di infermi di mente e minorati psichici;- L 09/04 provvidenze a favore di neoplasie maligne- LR 11/85 provvidenze a favore di nefropatici; - LR 12/11 provvidenze a favore di trapiantati di cuore - fegato - pancreas; LR 12/85 provvidenze per trasporto delle persone disabili ; Disabilità gravissime; Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con gravi disabilità: L.R. 162/1998 ;Programma Ritornare a casa; NPDAP home care premium; Assistenza educativa comunale, PLUS e assistenza specialistica nelle scuole in favore degli alunni portatori di disabilità certificata (art.13 comma 3 della L. 104/92). Centro per la Famiglia PLUS ; Contributi RAS ;inserimenti non autosufficienti e autosufficienti in RSA, Comunità integrate, Comunità alloggio Centri diurni; Inserimenti di persone in carico al Centro di salute mentale Comunità integrate; Buoni spesa e sussidi , a famiglie e imprese, concessi in base alla normativa di sostegno connessa all'emergenza pandemica da Covid 19 | arbitrarietà, favoritismi | assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive;danni patrimoniali all'ente e a terzi | M | controllo, trasparenza, regolamentazione | controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese . Puntuale regolamentazione in ordine alle modalità di erogazione di sussidi nel caso di presenza di margini di discrezionalità | erogazioni regolari rispetto alle loro finalità | Responsabile Area Socio culturale e Responsabiloe Area Amministrativa per interventi di sostegno a piccole e medie imprese di natura artigianale e commerciale | quadrimestrale in ordine ai controlli e allla verifica dell'avvenuta pubblicazione | annuale
PROCESSO 3.2 | erogazioni sovvenzioni, contributi, sussidi , ausilii finanziari aventi carattere discrezionale (Assistenza economica;Contributi economici per affidamento familiare minori Servizio Funebre per nuclei disagiati Custodia e consegna di Voucher alimentari e/o farmaceutici e/o per prodotti di cancelleria) | genericità dei criteri previsti nei bandi | assenza di regolamentazione, di sufficiente pubblicità | A | controllo, trasparenza, regolamentazione | controlli di regolarità amministrativa i a campione in ordine alla regolare pubblicazione dei criteri di concessione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione . Aggiornamento entro l'anno del regolamento per la disciplina di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari, approvato con deliberazione 28 del 28 maggio 1997 | puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente | anno 2022 (revisione regolamento)
PROCESSO 3.3 | Contributi associazioni sportive | arbitrarietà, favoritismi | assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive | A | controllo, trasparenza, regolamentazione | controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese . Puntuale regolamentazione in ordine alle modalità di erogazione di sussidi nel caso di presenza di margini di discrezionalità . | puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente | annuale
PROCESSO 3.4 | Contributi ad associazioni culturali | arbitrarietà, favoritismi | assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive | A | controllo, trasparenza, regolamentazione | controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione, rendicontazione puntuale deelle azioni intraprese . Puntuale regolamentazione in ordine alle modalità di erogazione di sussidi nel caso di presenza di margini di discrezionalità . | puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente | annuale
PROCESSO 3.5 | Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati; Interventi per adulti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria ; lavori di pubblica utilità e pene alternative | arbitrarietà, favoritismi | assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive | A | controllo, trasparenza, regolamentazione | controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; | puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente | annuale
PROCESSO 3.6 | contributi diritto allo studio t;rasferimento fondi a favore dell’Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo per funzionamento scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado e fornitura libri di testo scuola primaria; Diritto allo studio, erogazione dei contributi RAS: - "Buono libri"scuola secondaria di primo e secondo grado;-"Borse di studio" scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. "Borse di studio Studenti universitari". | arbitrarietà, favoritismi | assenza di criteri, di regolamentazione, di controlli , di verifiche successive | M | controllo, trasparenza, regolamentazione | controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore; | puntuale regolamentazione delle casistiche e pubblicazione dei relativi criteri e modalità su Amministrazione trasparente | annuale

## Foglio4
AREA GENERALE 4 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 4.1 | Permessi di costruire; DUAAP-SCIA | false dichiarazioni; dilatazione tempi procedimentali; presenza di conflitti di interesse | assenza di criteri di verifica | A | di controllo; disciplina conflitto di interessi | Controllo ex post veridicità dichiarazioni; rispetto tempi procedimentali; verifica conflitti di interesse | assenza contenziosi | Responsabile Urbanistica relativamente alle parti di competenza | in occasione di ogni pratica | annuale
PROCESSO 4.2 | Permessi a costruire in sanatoria | omissione verifiche ; false dichiarazioni; dilatazione tempi procedimentali; presenza di conflitti di interesse | assenza di criteri di verifica | A | di controllo; disciplina conflitto di interessi | Controllo ex post veridicità dichiarazioni; rispetto tempi procedimentali; verifica conflitti di interesse;Standardizzazione delle procedure istruttorie e rotazione nell’assegnazione delle pratiche | assenza contenziosi | Responsabile Urbanistica relativamente alle parti di competenza | in occasione di ogni pratica | annuale
PROCESSO 4.3 | Autorizzazione paesaggistica | omissione verifiche ; false dichiarazioni; dilatazione tempi procedimentali; presenza di conflitti di interesse | assenza di criteri di verifica | A | di controllo; disciplina conflitto di interessi | Controllo ex post veridicità dichiarazioni; rispetto tempi procedimentali; verifica conflitti di interesse | assenza contenziosi | Responsabile Urbanistica relativamente alle parti di competenza | in occasione di ogni pratica | annuale
PROCESSO 4.4 | Concessioni demaniali e patrimoniali | omissione verifiche ; false dichiarazioni; dilatazione tempi procedimentali; presenza di conflitti di interesse | assenza di criteri di verifica | A | di controllo; disciplina conflitto di interessi | Approvazione Piano di Utilizzo dei Litorali | assenza contenziosi | Responsabile Urbanistica | in occasione di ogni pratica | annuale
PROCESSO 4.5 | Concessioni cimiteriali | Arbitrarietà e favoritismi | mancanza di regolamento di riferimento | M | di regolamentazione | Adozione regolamentazione; istituzione registro concessioni | regolarità concessioni | Responsabile LLPP | 2021 | annuale
PROCESSO 4.6 | Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi | Arbitrarietà e favoritismi | mancanza di chiarezza del regolamento di riferimento | A | di regolamentazione | revisione regolamento | regolarità concessioni | Responsabile Polizia locale, Urbanistica | 2021 | annuale
PROCESSO 4.7 | Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica | Arbitrarietà e favoritismi | Assenza criteri | A |  | Al momento non si dispone di alloggi da assegnare
PROCESSO 4.8 | autorizzazione per eventi, spettacoli, | Arbitrarietà e favoritismi | assenza regolamentazione | M | di regolamentazione | Adozione regolamentazione; istituzione registro concessioni | regolarità concessioni | Responsabile Polizia locale, Urbanistica | 2021 | annuale
PROCESSO 4.9 | Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga, passi carrabili, pubblica sicurezza) | Arbitrarietà e favoritismi | assenza regolamentazione | A | di regolamentazione | Adozione regolamentazione; istituzione registro autorizzazioni | regolarità autorizzazioni | Responsabile Polizia locale, Urbanistica | in occasione di ogni autorizzazione | annuale
PROCESSO 4.10 | Autorizzazione tagli stradali | Arbitrarietà e favoritismi | assenza di controlli | M | di controllo; | monitoraggio e controllo | regolarità autorizzazioni | Responsabile LLPP | in occasione di ogni autorizzazione
PROCESSO 4.11 | rilascio pass portatori di handicap | Arbitrarietà e favoritismi | assenza di controlli | A | di controllo e regolamentazione | standardizzazione procedue | assenza discriminazioni e rispetto tempi | Responsabile Polizia locale, Urbanistica | in occasione di ogni richiesta | annuale
PROCESSO 4.12 | Autorizzazioni per manifestazioni sportive, culturali turistiche | Arbitrarietà e favoritismi | assenza regolamentazione | A | di regolamentazione | Adozione regolamentazione; istituzione registro concessioni | regolarità concessioni | Responsabile Polizia locale, Urbanistica | 2021 | annuale
PROCESSO 4.13 | Provvedimenti unici SUAPE | Arbitrarietà e favoritismi | di competenza Unione dei Comuni | B | controllo | Relazione annuale al Comune da parte del Responsabile SUAPE | regolarità concessioni | Responsabile SUAPE | 2021 | annuale
PROCESSO 4.14 | Adozioni e affidamenti | Arbitrarietà e favoritismi | presenza di situazioni anomale | A | di trasparenza e controllo | Assicurare azioni concertate tra specialisti ed istituzioni coinvolte ; ampia condivisione delle scelte operate | assenza contenzioni | Responsabile area socio culturale | in occasione di ogni pratica | annuale

## Foglio5
AREA GENERALE 5 | GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 5.1 | contrasto dell’evasione tributaria ed extratributaria | Esclusione, tra i destinatari delle attività di recupero crediti, di debitori da favorire, al fine di conseguire indebiti vantaggi concordati con gli stessi. Manipolazione banche dati allo scopo di favorire determinati contribuenti | gestione procedure in capo ad un solo dipendente | A | di rotazione , controllo, trasparenza | Rotazione delle attività in capo ad una pluralità di dipendenti o condivisione dei procedimenti | regolarità delle procedure; assenza di contenzioso | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.2 | acquisizione delle entrate mediante versamenti in denaro contante | Appropriazione indebita di risorse comunali | assenza di criteri di regolamentazione e controllo | A | di rotazione, regolamentazione e controllo | Rotazione delle attività in capo ad una pluralità di dipendenti o condivisione dei procedimenti; controlli a campione; richiesta rendiconti; aggiornamento banche dati | assenza di situazioni dubbie | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.3 | Emissione mandati di pagamento | Ritardi mirati, favoritismi | mancato rispetto dell'ordine cronologico senza motivazione; ingerenze | M | di controllo | Controlli a campione su rispetto ordine cronologico da parte del personale addetto; | assenza contestazioni | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.4 | Alienazioni del patrimonio ; fitti | assenza di controlli | disorganizzazione nelle verifiche | A | di controllo | aggiornamento costante stato patrimoniale | sana gestione del patrimonio | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.5 | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture | Pagamenti eseguiti senza il rispetto dell’ordine cronologico, al fine di favorire uno o più operatori economici in cambio di una indebita contropartita | ingerenze | A | di controllo | Controlli a campione su rispetto ordine cronologico da parte del personale addetto; | assenza contestazioni | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.6 | Locazione per l'uso di beni di privati | favoritismi | esborsi eccessivi rispetto al mercato | A | di controllo | monitoraggio locazioni mediante apposito registro | assenza danno erariale | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.7 | Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale | Arbitrarietà nella determinazione dell'importo; mancata emissione accertamenti; mancata o parziale riscossione; mancata iscrizione a ruolo; mancata attivazione procedure coattive; indebita applicazione di esenzioni o riduzioni. | disorganizzazione nelle verifiche | M | di controllo | monitoraggio costante su tutti i servizi | assenza danno erariale | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.8 | Riscossione di canoni di locazione e concessione | Ammanchi Rapporto di scambio tra uffici e contribuenti | disorganizzazione nelle verifiche | A | di controllo | monitoraggio locazioni mediante apposito registro | assenza danno erariale | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.9 | riscossione dei canoni mercato | Ammanchi ; rapporti di scambio tra uffici e contribuenti | assenza di criteri di regolamentazione e controllo | A | di controllo; di rotazione | Rotazione delle attività in capo ad una pluralità di dipendenti o condivisione dei procedimenti | assenza danno erariale | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.10 | forniture economali | Ammanchi, utilizzo fondo non consentito per aggirare le ordinarie procedure | assenza di criteri di regolamentazione e controllo | M | di controllo; di regolamentazione | controlli a campione; aggiornamento regolamentazione | rispetto normativa | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.11 | Riscossione tributi | Arbitrarietà nella determinazione dell'importo; mancata emissione accertamenti; mancata o parziale riscossione; mancata iscrizione a ruolo; mancata attivazione procedure coattive; indebita applicazione di esenzioni o riduzioni. | assenza di criteri di regolamentazione e controllo | A | Di controllo e rotazione | Rotazione delle attività in capo ad una pluralità di dipendenti o condivisione dei procedimenti; controlli a campione; richiesta rendiconti; aggiornamento banche dati | rispetto normativa | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.12 | Aggiornamento inventario | danno erariale | assenza di criteri di controllo | M | di controllo | controlli a campione; aggiornamento regolamentazione | rispetto normativa | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.13 | Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi | danno erariale | assenza di criteri di controllo | A | di controllo | controlli a campione; aggiornamento regolamentazione | rispetto normativa | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.14 | Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese | Arbitrarietà | assenza di criteri di controllo, di regolamentazione | B | di controllo | seguire rigoroso ordine cronologico | rispetto normativa | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale
PROCESSO 5.15 | accertamento residui attivi e passivi | violazione principi contabili | assenza di criteri di controllo | M | di controllo | costante monitoraggio residui | rispetto normativa | RESPONSABILE Area Economico finanziaria | annuale | annuale

## Foglio6
AREA GENERALE 6 | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 6.1 | Verifiche su pagamenti imposta di soggiorno | favoritismi, disparità di trattamento | assenza di banche dati su strutture e locazioni | A | di controllo, di regolamentazione | controlli incrociati su attività soggette al versamento ; istituzione e aggiornamento banche dati e presenze | assenza di evasione | Respondsabile Area Finanziaria e Area Polizia Locale | 2021 | annuale
PROCESSO 6.2 | Controlli edilizi e ambientali | favoritismi; controlli inefficaci | eccessiva autonomia dei soggetti accertatori | A | di controllo, di regolamentazione | controlli incrociati settore urbanistica e polizia locale ;istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l’eventuale processo di sanatoria; pubblicazione mensile nel rispetto della normativa sulla riservatezza degli abusi accertati nel mese precedente | regolare sviluppo edilizio; assenza contenziosi | Respondsabile Area urbanistica e Area Polizia Locale; Segretario comunale | mensile | annuale
PROCESSO 6.3 | Controlli ,verifiche e ispezioni d'ufficio o su segnalazione dei cittadini | favoritismi, disparità di trattamento | assenza di controlli e disciplina segnalazioni | M | di controllo, di trasparenza | chiara indicazione nel sito web di numeri telefonici e uffici cui rivolgersi | tutela del cittadino | Tutti i Responsabili | costante | annuale
PROCESSO 6.4 | Controlli su violazioni codice della strada e leggi di pubblica sicurezza | favoritismi, disparità di trattamento | assenza di controlli e disciplina segnalazioni | A | di controllo, di rotazione | controlli polizia locale mediante rotazione addetti ; istituzione e aggiornamento banche dati; istituzione registri dati | tutela del cittadino | Responsabile Polizia Locale | costante | annuale
PROCESSO 6.5 | Sanzioni amministrative per violazione regolamenti e ordinanze | favoritismi, disparità di trattamento | assenza di controlli e disciplina segnalazioni | M | di controllo, di rotazione | controlli polizia locale mediante rotazione addetti ; istituzione e aggiornamento banche dati; istituzione registri dati | tutela del cittadino | Responsabile Polizia Locale | costante | annuale

## Foglio7
AREA GENERALE 7 | INCARICHI E NOMINE
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 7.1 | incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza | favoritismi, affidamento esterno di adempimenti di competenza degli uffici | affidamenti insufficientemente motivati | A | di controllo, di trasparenza | Verifica dei presupposti di legge che legittimano l’incarico (ar5t.7 Dlgs 165/2001) ;Individuazione dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione; Pubblicazione di tutti i dati richiesti dal Dlgs 33/2013 su Amministrazione trasparente; controlli di regolarità amministrativa | limitazione ricorso ad incarichi esterni | Tutti i Responsabili | in occasione di ogni incarico | annuale
PROCESSO 7.2 | nomina rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni conferiti dal sindaco | mancato rispetto indirizzi del consiglio; favoritismi; incompetenza incaricati | nomine per esclusive ragioni politiche | A | di controllo, di trasparenza | verifica dei presupposti di legge che legittimano l’incarico;Individuazione dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione; Pubblicazione di tutti i dati richiesti dal Dlgs 33/2013 su Amministrazione trasparente; con | conferimento incarico conforme ai criteri | Segretario comunale preventivamente al provvedimento del Sindaco | in occasione di ogni incarico | annuale
PROCESSO 7.3 | nomina revisore dei conti | Manipolazioni nelle procedure di estrazione |  | M | di controllo, di trasparenza | procedura di estrazione improntata alla massima trasparenza; verbalizzazione dettagliata operazioni | Regolarità incarico | Responsabile Area economico finanziaria | in occasione di ogni incarico | annuale

## Foglio8
AREA GENERALE 8 | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 8.1 | attività extragiudiziale - incarichi di consulenza legale (supporto giuridico e pareri) | favoritismi, affidamento esterno di adempimenti di competenza degli uffici | affidamenti insufficientemente motivati | A | di controllo, di trasparenza; | Verifica dei presupposti di legge che legittimano l’incarico;Individuazione dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione; Pubblicazione di tutti i dati richiesti dal Dlgs 33/2013 su Amministrazione trasparente; controlli di regolarità amministrativa | limitazione ricorso ad incarichi esterni | Tutti i Responsabili | in occasione di ogni incarico | annuale
PROCESSO 8.2 | incarichi per patrocinio | concentrazione in mano a pochi legali di tutti i contenziosi; ingenerazione debiti fuori bilancio; ingerenze | affidamenti insufficientemente motivati; assenza di preventivo dettagliato e di disciplinare di incarico | A | di controllo, di trasparenza | Rispetto linee guida ANAC; affidamento motivato; acquisizione preventivo e stipula disciplinare che contenga l'obbligo di aggiornamento costetante sullo stato del contenzioso e sui compensi per onorari da corrispondere | Evitare monopoli e debiti fuori bilancio | Tutti i Responsabili | in occasione di ogni incarico | annuale
PROCESSO 8.3 | affidamento servizi legali | affidamenti dettati da ingerenze ; scarsa valutazione elementi su cui basare l'affidamento | affidamenti insufficientemente motivati | A | di controllo, di trasparenza | Rispetto linee guida ANAC; affidamento motivato; acquisizione preventivo e stipula disciplinare che contenga l'obbligo di aggiornamento costetante sullo stato del contenzioso e sui compensi per onorari da corrispondere | Evitare monopoli e debiti fuori bilancio | Tutti i Responsabili | in occasione di ogni incarico | annuale
PROCESSO 8.4 | Transazioni , accordi bonari, arbitrati | eccessiva discrezionalità ; danno erariale | procedimenti insufficientemente motivati | A | di controllo, di trasparenza | preventivo e dettagliato accertamento, mediante relazione, in ordine alla convenienza della mediazione o dell'accordo, da parte del proponente | Evitare accordi sfavorevoli all'Amministrazione per superficiale istruttoria | Tutti i Responsabili | in occasione di ogni incarico | annuale
PROCESSO 8.5 | rappresentanza interna nel processo tributario | Difesa finalizzata alla soccombenza in giudizio, per trarne indebiti vantaggi concordati con la controparte | procedimenti insufficientemente motivati | A | di controllo, di trasparenza | acquisizione di dettagliata relazione prima del processo | Evitare accordi sfavorevoli all'Amministrazione per superficiale istruttoria | Responsabile Area economico finanziari | in occasione di ogni evento | annuale
PROCESSO 8.6 | Liquidazione parcelle legali | liquidazioni di onorari non previsti | voluta nebulosità del disciplinare di incarico | M | di controllo | Verifiche congruità e verifica disciplinare sottoscritto | evitare esborsi non previsti e debiti fuori bilancio | Tutti i Responsabili | in occasione di ogni incarico | annuale
PROCESSO 8.7 | Mediazione tributaria | eccessiva discrezionalità ; danno erariale | procedimenti insufficientemente motivati | A | di controllo, di trasparenza | preventivo e dettagliato accertamento, mediante relazione, in ordine alla convenienza della mediazione o dell'accordo, da parte del proponente | Evitare accordi sfavorevoli all'Amministrazione per superficiale istruttoria | Responsabile Area economico finanziari | in occasione di ogni evento | annuale

## Foglio9
AREA GENERALE 9 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 9.1 | Conferimento incarichi per attività di pianificazione, sia generale che attuativa | Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi; consolidamento posizioni dominanti; perseguimento di interessi particolari; ingerenze | insufficiente ricerca di professionisti e comparazione delle competenze | A | di controllo; di disciplina dei conflitto di interessi | Adozione di indagini di mercato e comparazione di curricula; accertamento assenza di conflitti di interesse | Evitare il formarsi dei monopoli da parte dei professionisti | Responsabile Urbanistica | in occasione di ogni incarico | annuale
PROCESSO 9.2 | Varianti urbanistiche | perseguimento di interessi particolari; ingerenze | insufficiente sviluppo delle attività istruttorie | A | di controllo; di disciplina dei conflitto di interessi | Verifica del reale interesse generale all'adozione della variante | Evitare interventi parcellizzati nel territorio | Responsabile Urbanistica | in occasione di ogni procedura | annuale
PROCESSO 9.3 | Edilizia convenzionata e lottizzazioni ad iniziativa privata | Disparità di trattamento; insufficienti stime sui costi e sulla realizzabilità degli interventi | insufficiente sviluppo delle attività istruttorie | A | definizione di standard | Verifica dell' interesse generale all'adozione della variante; predisposizione convenzioni standard; monitoraggio tempi di realizzazione | Adozione di piani realizzabili | Responsabile Urbanistica | in occasione di ogni procedura | annuale

## Foglio10
AREA GENERALE 10 | GESTIONE RIFIUTI
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 10.1 | Gestione contratto di servizio per raccolta e smaltimento rifiuti da parte della partecipata | inadempienze contrattuali; aumento dei costi | assenza o insufficienza dei controlli | A | di controllo | Controllo analogo su gestione servizio e sui costi | diminuzione costi | Responsabile Area economico finanziaria e Responsabile servizi al territorio | annuale | annuale
PROCESSO 10.2 | Controlli sull’abbandono di rifiuti e discariche abusive | aumento dei costi per l'amministrazione; inquinamento | assenza o insufficienza dei controlli | A | di controllo e rotazione | Controlli periodici su segnalazione o su iniziativa d'ufficio mediante rotazione degli addetti al controllo | tutela del territorio | Responsabile Polizia locale | 2021 | annuale
PROCESSO 10.3 | Procedure relative alla rimozione e avvio a recupero o smaltimento da parte del responsabile dell’abbandono di rifiuti | aumento dei costi per l'amministrazione; inquinamento | Differimento tempi di intervento | A | di controllo | Adozione del provvedimento sanzionatorio entro 3 giorni dall'accertamento | tutela del territorio | Responsabile Polizia locale | in occasione di ogni evento | annuale

## Foglio11
AREA SPECIFICA 11 | SERVIZI DEMOGRAFICI
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 11.1 | Controlli su concessione o variazione residenza anagrafica | Cambi di residenza fittizi per vantaggi tributari | diminuzione introiti imu | M | di controllo | Attivare controlli periodici e plurimi su ogni richiesta di variazione | abbattimento dell'evasione | Responsabile Area Amministrativa | 2021 | annuale
PROCESSO 11.2 | Rilascio certificazioni demografiche ed elettorali | ingerenze, favoritismi | assenza del rispetto dell'ordine cronologico delle richieste; contenziosi; mancato rispetto termini procedimentali | M | controllo | Attivare controlli periodici sul numero delle richieste , i tempi dei procedimenti ed eventuali contestazioni | soddisfazione del cittadino | Responsabile Area Amministrativa | 2021 | annuale
PROCESSO 11.3 | Pratiche di acquisto cittadinanza | ingerenze, favoritismi | assenza del rispetto dell'ordine cronologico delle richieste; contenziosi; mancato rispetto termini procedimentali | M | controllo | Attivare controlli periodici sul numero delle richieste , i tempi dei procedimenti ed eventuali contestazioni | soddisfazione del cittadino | Responsabile Area Amministrativa | 2021 | annuale
PROCESSO 11.4 | Tenuta e aggiornamento liste elettorali | anomalie nelle iscrizioni | mancato rispetto termini aggiornamento | M | controllo | Vigilare sulla tempestvità e correttezza delle revisioni periodiche | corretto svolgimento consultazioni elettorali | Responsabile Area Amministrativa | 2021 | annuale
PROCESSO 11.5 | Autorizzazione e liquidazione compensi per lavoro straordinario ai dipendenti in occasione di consultazioni elettorali | favoritismi , disparità di trattamento | ingerenze, assenza di motivazione in ordine ai dipendenti da inserire nell'ufficio elettorale | A | controllo | individuazione motivata dei dipendenti e motivata quantificazione delle ore di straordinario autorizzate | assicurare lo svolgimento di tutte le operazioni con il minore dispendio di risorse | Responsabile Area Amministrativa | 2021 | in occasione di ogni consultazione
PROCESSO 11.6 | Presentazione liste candidati | fornire indicazioni errate al fine di favorire o danneggiare i candidati | assenza di predisposizione di modulistica e di indicazioni ai richiedenti | A | controllo | costante controllo del Segretario comunale sullo svolgimento delle attività degli uffici preposti | assenza di contenziosi; ammissione di tutte le liste alla competizione eletorale | Segretario comunale | 2021 | in occasione di ogni consultazione

## Foglio12
AREA SPECIFICA 12 | GESTIONE DOCUMENTALE
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 12.1 | gestione atti deliberativi e determinazioni dei responsabili | Artificiosa redazione di atti volutamente non chiari; modifiche successive | presenza di errori, omissioni o attività che si intende coprire | A | controllo; trasparenza | verifiche successive a campione; verifiche sulla corretta pubblicazione di tutti gli atti soggetti | regolarità dei provvedimenti | segretario comunale e tutti i Responsabili sugli atti predisposti dai responsabili del procedimento | trimestrale | annuale
PROCESSO 12.2 | gestione scritture private | perdita atti per mancata catalogazione, violazioni fiscali | presenza di accertamenti e irrogazione sanzioni da parte dell'Agenzia delle entrate | A | controllo; trasparenza | verifiche a campione sulla corretta tenuta dei repertori delle scritture private da parte di ciascuna area | regolarità dei provvedimenti | segretario comunale e tutti i Responsabili sugli atti predisposti dai responsabili del procedimento | annuale | annuale
PROCESSO 12.3 | gestione atti pubblici (rogito , registrazione ) | Richiesta alle imprese di somme non dovute per ricavarne vantaggi patrimoniali ; irrogazione di sanzioni | assenza di richiesta scritta di versamento con puntuale indicazione delle somme da versare | A | controllo; trasparenza | verifiche in ordine alla regolarità delle richieste e dei versamenti da parte dell'ufficiale rogante | regolarità procedure | segretario comunale | in occasione di ogni contratto | annuale
PROCESSO 12.4 | Protocollazione ,conservazione atti e accesso agli atti | Omissione di protocollazione di atti presentati sotto forma cartacea al fine di sottrarre documenti compromettenti; irregolare rilascio a terzi di atti del Comune | presenza di contestazioni ; segnalazioni, | M | controllo; trasparenza | verifiche periodiche sulla tenuta del protocollo; Rilascio copie a fronte di sole richieste scritte e protocollate; Compilazione e pubblicazione sul sito web del registro degli accessi | regolarità procedure | Responsabile Area Amministrativa e Tutti i Responsabili per le richieste di accesso; Controllo del Segretario sulla regolare tenuta e pubblicazione registro accessi | 2021 | annuale
PROCESSO 12.5 | Pubblicazione obbligatoria di atti in generale | Omissione della pubblicazione di atti obbligatori per legge al fine di evitarne la consultazine del contenuto | presenza di contestazioni ; segnalazioni, | M | controllo; trasparenza | verifiche periodiche secondo il regolamento sui controlli sulla regolare pubblicazione dei provvedimenti dei responsabili e sulla completezza delle stesse | regolarità procedure | Segretario | trimestrale | annuale

## Foglio13
AREA SPECIFICA 13 | PARTECIPATE
| denominazione processi | catalogo rischi | fattori abilitanti | grado di rischio | Tipologia misure | azioni | risultati attesi | responsabile azioni | tempistica | monitoraggio
PROCESSO 13.1 | Esercizio del controllo analogo | gestione non adeguata allo scopo per il quale la Società è stata costituita ; Perdite di esercizio | mancato o insufficiente esercizio del controllo | A | di controllo | Dovrà essere garantita la condivisione con l'ente di tutti gli atti fondamentali già in fase di predisposizione degli stessi (statuto, bilanci, piani assunzioni ecc) | regolare gestione attività assegnate | Responsabile Area Economico Finanziaria; Segretario comunale | annuale | annuale
PROCESSO 13.2 | Affidamenti in house providing | svolgimento di attività non consentite o affidate dal Comune per aggirare norme e vincoli di legge | Affidamenti di servizi non attinenti alla tipologia di attività della Multiservice Srl ; affidamenti non sufficientemente determinati nei provvedimenti di conferimento e nei contratti di servizio | A | di controllo | Redazione della relazione istruttoria per l’affidamento in concessione dei servizi ai sensi dell’art. 34, comma 13, del D.L. n. 179/2012 e dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 |  | Responsabile Area Economico Finanziaria; Segretario comunale | in occasione di ogni affidamento | annuale
PROCESSO 13.3 | Acquisizione risorse umane | Artificiosa individuazione profili o n. soggetti da assumere non coerente con l’esigenze della società; Assunzioni mirate | Assenza di controllo del piano assunzioni da parte del Comune; Assente o scarsa pubblicità procedure | M | di controllo; di trasparenza | Rispetto Piano Assunzioni approvato dall’Ente controllante;Rispetto regolamento per il reclutamento del personale approvato nel 2020; punnlicazione su Amministrazione trasprente del regolamento e di tutte le procedure di reclutamento | Regolarità e ampia partecipazione alle procedure | Responsabile Area Economico Finanziaria; Segretario comunale | annuale | annuale